## Sheet1
برنامه عملیاتی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در سال 1399
استراتژی های کلان دانشکده | اهداف کلی | اهداف اختصاصی | استراتژی های خرد | واحدهای مشارکت کننده | واحد مسئول | مستندات مورد نیاز | میزان پیشرفت در شش ماهه اول 1399 (درصد از 100) | میزان انحراف از برنامه ( درصد از 100) | علت انحراف از برنامه ( به صورت شفاف علت قید گردد)
S1: تقویت جایگاه سازمانی و توانمندی رشته ها | G1: تربیت دانشجوی توانمند، شایسته و کارآفرین | O1- تدوین برنامه توانمندسازی 5 ساله کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی در طول برنامه | s1- برگزاری جلسات ژورنال کلاب به زبان انگلیسی توسط اعضای هیات علمی هرگروه (دو مورد) به صورت سالیانه | گروه آموزشی | معاون آموزشی | صورتجلسات و مستندات مربوطه
|  |  | s2- افزایش برگزاری 20% جلسات کلاسهای تحصیلات تکمیلی هر گروه آموزشی به زبان انگلیسی تا پایان برنامه | گروه آموزشی | معاون آموزشی | در طرح درس مربوطه مشخص شده باشد
|  |  | s3- استانداردسازی سالانه 20% دروس مبتنی بر کارآفرینی در طول برنامه | گروه آموزشی | معاون آموزشی | در طرح درس مربوطه مشخص شده باشد
|  |  | s4- تدوین و اجرا شیوه نامه پایش عملکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی | گروههای آموزشی | معاون آموزشی | وجود شیوه نامه مکتوب و مصوب در شورا و عملکرد بر اساس آن برای دانشجویان دکترای تخصصی و وجود لاگ بوک مصوب در مقطع ارشد در هر گروه و عملکرد بر اساس آن
|  |  | s5- کاهش میانگین سنوات تحصیلی حداقل به میزان یک ترم در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی | گروه آموزشی | معاون آموزشی | تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان در هر گروه
|  |  | s6- برگزاری حداکثر 4 جلسه مجازی در 80 درصد کلاسهای اموزشی در سال تحصیلی 1400-1399 | گروه آموزشی | مسئول آموزش مجازی دانشکده | گزارش سامانه نوید
|  | O2- ارتقای دسترسی به زیرساخت های آموزشی و پژوهشی سالانه 10% در طول برنامه | s1- افزایش تعداد کتاب های الکترونیکی کتابخانه به میزان 20% تا پایان برنامه | - | معاون پژوهشی | درخواست کتابهای الکترونیکی مورد نیاز توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان، برگه درخواست تهیه کتب،
|  |  | s2-تعیین نیازمندی های دانشجویان و اعضای هئیت علمی به کتب رفرنس رشته های موجود هر شش ماه يکبار | - | معاون پژوهشی | فرمهای جمع آوری شده در خصوص کتب رفرنس مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیات علمی، مکاتبات صورت گرفته
|  |  | s3-افزایش 10% رضایت مراجعین از خدمات کتابخانه در هر سال برنامه | - | معاون پژوهشی | فرمهای رضایت سنجی، نتایج آماری حاصل از تحلیل داده های رضایت سنجی
|  | O3-افزایش سالیانه 20% بهره گیری از روش های نوین تدریس در گروه های آموزشی | s1:برگزاری کارگاه های آشنایی با روش های تدریس نوین در آموزش علوم پزشکی | واحد EDO | واحد EDO | - رضایت سنجی کارگاه
|  |  | s2:گزارش میزان برگزاری کلاس های آموزشی به روش تدریس نوین در پایان هر نیمسال تحصیلی | واحد EDO، گروه های آموزشی | واحد EDO | - صورت جلسه کارگاه
|  |  | s3:تقدیر از اساتید استفاده کننده از روش های تدریس نوین با میزان رضایت بالای دانشجویان | واحد EDO،معاونت اداری- مالی | واحد EDO | - گزارش گروه های آموزشی
|  | O4-افزایش 50% مشارکت فعال اساتید در نظام استاد مشاور | s1: برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص فنون مشاوره و نظام استاد مشاور | واحد EDO،معاونت اداری - مالی | واحد EDO | - رضایت سنجی کارگاه
|  |  | s2:اطلاع رسانی به اساتید در خصوص مزایای در نظر گرفته شده در خصوص نظام استاد مشاور | واحد EDO | واحد EDO | - صورت جلسه کارگاه
|  |  | s3:تقدیر از اساتید فعال در حوزه نظام استاد مشاور بصورت سالیانه(بر اساس رضایت دانشجویان) | واحد EDO،معاونت اداری - مالی | واحد EDO | - مکاتبات انجام شده
|  |  | s4:برگزاری کارگاه آشنایی با نظام استاد مشاور در دوره های AOP | واحد EDO،معاونت اداری – مالی، واحد مشاوره دانشکده | واحد EDO | - مستندات برگزاری جلسه
|  | O5-افزایش 20% پرونده های درسی بدون نقص در گروه های آموزشی | s1:برگزاری جلسات توجیهی با کارشناسان گروه ها در ابتدای هر نیمسال تحصیلی | واحد EDO، گروه های آموزشی | واحد EDO | - صورتجلسات
|  |  | s2: انجام بازدیدهای ادواری از وضعیت پرونده های درسی گروه های آموزشی (دو بار در هر نیمسال) | واحد EDO، گروه های آموزشی | واحد EDO | - صورتجلسه بازدید
|  | O6-افزایش 50% تحلیل آزمون های تستی- تشریحی گروه های آموزشی دانشکده | s1:برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص آشنایی با موارد کاربرد تحلیل آزمون ها در ارتقای کیفیت آموزش برای اساتید | احد EDO،معاونت اداری - مالی | واحد EDO | - رضایت سنجی کارگاه
|  |  | S2:کاهش مدت زمان دریافت و ارسا ل نتایج تحلیل آزمون های دانشکده به 3 روز کاری | واحد EDO | واحد EDO | - صورت جلسه کارگاه
|  |  | S3:تقدیر از اساتید فعال در حوزه تحلیل آزمون ها بصورت سالیانه | واحد EDO،معاونت آموزشی و اداری - مالی | واحد EDO | - مکاتبات انجام شده
|  |  | S4: تشویق اساتید دانشکده به ارائه بازخورد در خصوص نحوه استفاده از نتایج تحلیل آزمون | واحد EDO،معاونت آموزشی | واحد EDO | - مستندات برگزاری جلسه
|  | O7:افزایش 20% مشارکت دانشجویان در فرایند ارزشیابی اساتید | s1:برگزاری کارگاه در خصوص نظام ارزشیابی اساتید و کاربرد نتایج ارزشیابی در دوره های AOP | واحد EDO،معاونت اداری - مالی | واحد EDO | - رضایت سنجی کارگاه
|  |  | s2:تدوین طرح پژوهشی به عنوان شناسایی چالش ها و راهکارهای مشارکت دانشجویان در فرایند ارزشیابی اساتید | واحد EDO، گروه های آموزشی | واحد EDO | - صورت جلسه کارگاه
|  |  | s3:اطلاع رساني به دانشجويان از طريق پيامك، سايت دانشكده و ... قبل از شروع بازه ارزشيابي اساتيد | واحد EDO، گروه های آموزشی | واحد EDO | - طرح تدوین شده
|  |  | s4:پايش ميزان مشاركت دانشجويان در بازه زماني و ارائه پسخوراند به گروه هاي آموزشي در خصوص انجام اقدامات مقتضي | واحد EDO، گروه های آموزشی | واحد EDO | - مستندات اطلاع رساني
|  |  | s5: تدوین شیوه نامه برای نحوه بهره گیری مناسب از نتایج ارزشیابی اساتید و اطلاع رسانی به ذیفعان | واحد EDO، گروه های آموزشی | واحد EDO | - بازخوردهاي ارائه شده
| G2: توانمند سازی اعضای هیئت علمی و کارکنان | O1- افزایش 50%شرکت اساتید در دوره های توانمندسازی | s1:انجام نیازسنجی های سالانه از اساتید در خصوص نیازهای آموزشی | واحد EDO،گروه های آموزشی | واحد EDO | - نتایج نیازسنجی
|  |  | s2:هماهنگی با مرکز مطالعات دانشگاه در خصوص انتخاب مدرس در نیازمندیهای آموزشی اولویت دار | واحد EDO، مرکز مطالعات دانشگاه | واحد EDO | - بازخورد ارائه شده به گروه های آموزشی
|  |  | s3: رضایت سنجی از اساتید شرکت کننده در خصوص محتوا و نحوه برگزاری کارگاه ها | واحد EDO | واحد EDO | - مکاتبات انجام شده
|  | O2- به روز رسانی سالانه شناسنامه مهارتی (فنی، انسانی، ادراکی) کارکنان دانشکده تا پایان سال 1399 | s1- استفاده از خوداظهاری کارکنان | امور عمومی | ریاست دانشکده | تکمیل بودن شناسنامه کارکنان
|  |  | s2- مصاحبه با مافوق | امورعمومی | ریاست دانشکده | وجود مستندات مصاحبه و ارایه نظر مقام مسئول
|  | O3- تدوین برنامه توانمندسازی مبتنی بر نوآوری برای همه کارکنان در طول برنامه تا پایان سال 1399 | s1- انجام نیاز سنجی آموزشی به صورت سالانه برای کارکنان دانشکده تا پایان برنامه | امور عمومی | ریاست دانشکده | مستندات نیاز سنجی از کارکنان
|  |  | S2- برگزاری دوره های توانمندسازی برای کارکنان دانشکده | امورعمومی | ریاست دانشکده | مستندات دوره ها
| G3: بازاریابی برای دانش آموختگان دانشکده | O1- تدوین برنامه معرفی توانمندیهای بالقوه دانشکده در طول برنامه | s1- تشکیل نشست های تخصصی ملی و استانی (حداقل به تعداد دو مورد) | گروه های آموزشی- معاون پژوهشی | معاون آموزشی | صورتجلسات و مستندات مربوطه
|  | O2- تدوین برنامه توانمندسازی مبتنی بر نیاز دانش آموختگان تا پایان برنامه | s1 -ایجاد حداقل 3 دوره کوتاه مدت مجازی برای دانش آموختگان رشته ها | گروه آموزشی | مسئول آموزش مجازی دانشکده | مستندات دوره ها
|  |  | s2- برگزاری حداقل 3 وبینار مجازی برای دانش آموختگان رشته ها | گروه آموزشی | مسئول آموزش مجازی دانشکده | مستندات برگزاری وبینار
|  |  | s3- انجام حداقل یک پژوهش با محوریت مسائل دانش آموختگان در هریک از رشته های گروه های آموزشی تا پایان سال 1398 | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | برگه تصویب و عقد قرارداد در خصوص طرح تحقیقاتی
| G4- توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشکده | O1- افزایش 20درصد رشته های کارشناسی ارشدو MPH دانشکده تا پایان برنامه - | s1- افزایش رشته ها برمبنای اولویت ها و ظرفیت های دانشکده | گروه آموزشی | معاون آموزشی | مستندات پیگیری دو رشته ارزیابی فناوری سلامت و رفاه اجتماعی(ارشد)دوره مدیریت مالی(MPH)
|  | O2-افزایش 100%تعداد رشته های دکترای دانشکده تا پایان برنامه | s1- افزایش رشته ها برمبنای اولویت ها و ظرفیت های دانشکده | گروه آموزشی | معاون آموزشی | مستندات پیگیری سه رشته اقتصاد- بلایا و انفورماتیک پزشکی
|  | O3- افزایش 20 درصد دوره های مجازی دانشکده | s1- افزایش رشته ها برمبنای اولویت ها و ظرفیت های دانشکده | گروه آموزشی | معاون آموزشی | مستندات مربوط به طرح درس استاندارد مجازی به همراه راهنمای مطالعه دانشجویان
| G5 : ارتقای جایگاه پژوهشی دانشکده | O1-افزایش تعداد انتشارات (مقاله) در اسکوپوس | s1. برگزاری کارگاه های توانمند سازی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با موضوعات Academic Writing، Academic Publishing ، Advanced research method | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به گواهی شرکت در کارگاه- لیست افراد شرکت کننده - اطلاع رسانی کارگاه ها
|  |  | s2. تشویق اعضای هیات علمی (سه نفر اول) و دانشجویان (3 نفر اول) با بیشترین میزان انتشارات در پایگاه اسکوپوس بر اساس گزارش علم سنجی دانشکده هر 6 ماه یکبار | امور اداری- گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به تشویق اعضای هیات علمی و دانشجویان - مستندات مربوط به گزارش فعالیت های تحقیقاتی دانشکده
|  |  | s3. به اشتراک‌گذاری دانش و تجربه‌ها در خصوص نحوه انتخاب مجلات، معرفی مجلات با پاسخ سریع، تبادل نظر و تشریک مساعی در خصوص انتشار مقالات در قالب گرو های مجازی مانند واتس آپ | اعضای هیات علمی و کارشناسان | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به تاسیس گروه های مجازی در واتساپ و ...
|  |  | s4. معرفی توانمندی ها و قابلیت های گروه های آموزشی دانشکده به سایر دانشکده ها و مراکز در قالب جلسات مشترک پژوهشی | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به صورتجلسات مشترک بین شوراهای پژوهشی
|  | O2: افزایش تعداد استناد و ارجاعات به مقالات دانشکده | s1.برگزاری کارگاه های توانمند سازی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با موضوعات Visibility of Published Article, Academic Visibility | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به گواهی شرکت در کارگاه- لیست افراد شکت کننده - اطلاع رسانی کارگاه ها
|  |  | s2.تشویق اعضای هیات علمی (سه نفر اول) و دانشجویان (3 نفر اول) با بیشترین میزان استنادات در پایگاه اسکوپوس بر اساس گزارش علم سنجی دانشکده هر 6 ماه یکبار | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به تشویق اعضای هیات علمی و دانشجویان - مستندات مربوط به گزارش فعالیت های تحقیقاتی دانشکده
|  | O3: رشد میزان مشارکت دانشکده در انتشارات دانشگاه | s1: برگزاری کارگاه های توانمند سازی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با موضوعات Academic Writing، Academic publishing ، Advanced research method | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به گواهی شرکت در کارگاه- لیست افراد شکت کننده - اطلاع رسانی کارگاه ها
|  |  | s2. تشویق اعضای هیات علمی (سه نفر اول) و دانشجویان (3 نفر اول) با بیشترین میزان انتشارات در پایگاه اسکوپوس بر اساس گزارش علم سنجی دانشکده هر 6 ماه یکبار | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به تشویق اعضای هیات علمی و دانشجویان - مستندات مربوط به گزارش فعالیت های تحقیقاتی دانشکده
|  |  | s3: درج افیلیشن صحیح و یکدست دانشکده در همه مقالات منتشر شده | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به مصوبات شورای تحقیقات و فناوری دانشکده درخصوص افیلیشن
|  |  | s4. درج افیلیشن دانشکده به عنوان افیلیشن نویسنده اول در همه مقالات منتشر شده از سوی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به مصوبات شورای تحقیقات و فناوری دانشکده درخصوص افیلیشن
|  | O4:کاهش میانگین میزان داوری طرح های تحقیقاتی | s1. پرداخت حق الزحمه داوری طرح های تحقیقاتی هر شش ماه یکبار بر اساس گزارش پژوهان | امور اداری | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به لیست حق الزحمه داوری هر 6 ماه یکبار
|  |  | S2: معرفی و تشویق داوران برتر در هر گروه آموزشی، هر شش ماه یکبار یا هر سال یکبار | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به تشویق نامه ها و تقدیرنامه ها
|  |  | S3: گزارش میزان مدت داوری طرح های تحقیقاتی بر حسب اعضای هیات علمی و گروه های آموزشی | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | گزارش میزان مدت داوری طرح های تحقیقاتی بر حسب اعضای هیات علمی و گروه های آموزشی
|  | O5: افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب در دانشکده | S1:بازنگری در سیاست های طرح های تحقیقاتی غیر پایان نامه ای و تشویق اعضای محترم هیات علمی به ارایه و تصویب طرح های تحقیقاتی غیر پایان نامه ای | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به مصوبات شورای تحقیقات و فناوری دانشکده درخصوص افیلیشن
|  |  | s2- تسریع تصویب طرح های تحقیقاتی غیرپایان نامه‌ای در گروه های آموزشی و شورای تحقیقات و فناوری دانشکده | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | صورتجلسات گروه های آموزشی - مصوبات شورای تحقیقات و فناوری
|  |  | s3- تشویق اعضای محترم هیات علمی دانشکده به جذب گرنت های مختلف و ارایه طرح های تحقیقاتی بیشتر | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | مصوبات مربوط به شورای تحقیقات و فناوری و تقدیرنامه ها
| G6: ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در دانشکده | O1- افزایش میانگین رضایت مشتریان از فرایندهای اداری و مالی به بیش از 70 درصد | s1- بازنگری و ارتقای مستمر فرایندهای اداری و مالی از طریق تشکیل جلسات شورای اداری و مالی | امور عمومی | ریاست دانشکده
|  |  | s2- اجرای برنامه رضایت سنجی از فرایندهای دانشکده به تعداد 2 مورد در سال | امور عمومی | ریاست دانشکده
|  |  | s3- اجرای سیستم مستمر پاداش و تنبیه براساس نتایج رضایت سنجی | امور عمومی | ریاست دانشکده
|  | O2- ارتقای سیستم تاسیساتی و ایمنی دانشکده | s1: بازبینی و بروزآوری سیستم اطفاء حریق دانشکده در نیمه اول سال 1399 | امورعمومی | ریاست دانشکده
|  |  | s2: امکان سنجی نصب دستگاه کنترل هوشمند برای سیستم حرارتی تا شهریور 1399 | امورعمومی | ریاست دانشکده
|  |  | s3: نصب UPS اضطراری برای آسانسور در سال 1399 | امورعمومی | ریاست دانشکده
S2:نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در دانشکده | G1 : بسترسازی و ارتقای اخلاق حرفه ای در دانشکده در حوزه مدیریتی، پژوهشی، آموزشی، ارائه خدمت | O1: تدوین برنامه توانمندسازی ذینفعان در خصوص اخلاق حرفه ای در دانشکده تا پایان برنامه | s1- برگزاری دوره AOP برای کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بدو ورود | - | معاون آموزشی | مستندات برگزاری جلسات
|  |  | s2- انجام گفتمان های اخلاقی بین دانشجویان و مسئولین دانشکده هر شش ماه یکبار تا پایان برنامه | ریاست دانشکده | معاون پژوهشی | فراخوان برگزاری گفتمان های اخلاقی، صورتجلسه برگزاری گفتمان اخلاقی
|  |  | s3- برگزاری سالیانه يک مسابقه کتابخوانی در حوزه اخلاق حرفه ای برای کارکنان و دانشجویان | - | معاون پژوهشی | برگه اطلاع رسانی برگزاری مسابقه کتابخوانی، یک نمونه از سوالات و پاسخنامه مسابقه کتابخوانی، لیست افراد شرکت کننده در مسابقه، نتیجه برگزاری مسابقه
S3:تقویت ارتباطات درون-برون بخشی (ارتباط با صنعت – انتقال دانش) | G1: گسترش ارتباطات با گروه های بالینی و فیلدهای آموزشی | O1: افزایش برنامه های مشترک آموزشی-پژوهشی با سایر گروه های خارج از دانشکده حداقل به میزان 20% سالیانه تا پایان برنامه | s1- برگزاری ژورنال کلاب ها | گروه آموزشی | معاون آموزشی | صورتجلسات و مستندات مربوطه
|  |  | s2- برگزاری کارگاه های آموزشی | گروه آموزشی | معاون آموزشی | صورتجلسات و مستندات مربوطه
|  |  | s3- اجرای پایان نامه های مشترک (معاون پژوهشی – گروه های آموزشی) | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | برگ تصویب پایان نامه
|  |  | s4- اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک(معاون پژوهشی – گروه های آموزشی) | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | برگ تصویب طرح تحقیقاتی
| G2: گسترش ارتباطات بین المللی دانشکده | O1: افزایش برنامه های مشترک آموزشی-پژوهشی بین المللی حداقل به میزان 5% سالیانه تا پایان برنامه | s1: ( برگزاری کارگاه – نشست های تخصصی و ژورنال کلاب ها مشترک بین المللی | گروه آموزشی | معاون آموزشی | صورتجلسات و مستندات مربوطه
|  |  | s2:جذب دانشجوی مشترک | گروه آموزشی | معاون آموزشی | مستندات مربوطه
|  |  | s3: هدایت پایان نامه و پروژه ها | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | تصویب نامه پایان نامه های بین المللی
|  |  | s4: جذب گرنت | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | ابلاغ جذب گرنت، مستندات مربوط به عقد تفاهم نامه همکاری
|  |  | s5: عقد تفاهم نامه های همکاری مشترک | ارتباط با صنعت | معاون پژوهشی | قرارداد تفاهم نامه بین المللی
| G3: گسترش ارتباطات بین گروهای آموزشی داخل دانشکده | O1: افزایش پروژهای مشترک پژوهشی با گروه های آموزشی داخل دانشکده حداقل به میزان 20% سالیانه تا پایان برنامه | s1- اجرای پایان نامه مشترک | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | برگ تصویب پایان نامه
|  |  | s2- اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | برگ تصویب طرح تحقیقاتی
|  |  | s3: عقد تفاهم نامه ها همکاری مشترک | ارتباط با صنعت | معاون پژوهشی | موجود بودن تفاهم نامه و قراردادهای همکاری مشترک
| G4: توسعه فضای نوآوری و کارآفرینی ( ارتباط با صنعت) | O1: افزایش برنامه های مشترک کاربردی (آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای با صنعت حداقل به میزان 20% سالیانه تا پایان برنامه | s1: هدایت پایان نامه و پرو ژه های کاربردی بسمت فیلدهای اجرایی | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | نیازمندیهای فیلد اجرایی، بر گ تصویب پایان نامه و یا پروژه ها در راستای همان نیازمندی
|  |  | s2: ارزیابی اولیه طرح ها و پایان نامه های دانشکده و تمهید شرایط حضور محققین جهت شرکت در استارت آپ ها و رویدادهای شتابدهی خارجی | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | تعداد جلسات و صورتجلسات بررسی عناوین در شورای پژوهشی
|  |  | s3: جذب حداقل 2 مورد گرنت پژوهشی به ازای هر هیات علمی تا پایان برنامه | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | نامه اختصاص گرنت به اعضای هیات علمی توسط معاونت پزوهشی دانشگاه
|  |  | s4: ارائه مشاوره تشریح فرآیند ، ارجاع و معرفی کارگزاران ذیصلاح در حوزه خلاقیت و نوآوری به میزان 20 ساعت سالانه | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | لیست افراد دریافت کننده مشاوره
|  | O2: ایجاد بستر انگیزشی و جهت دهی به اعضای هیات علمی و دانشجویان در فضای کسب و کار | s1: مکاتبه سالیانه با گروه های آموزشی جهت دریافت لیست توانمندی ها در قالب فرم اختصاصی و قرار گیری در بانک | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به فایل ها و فرم های توانمندی ها
|  |  | s2: بررسی نامه های ورودی از سایر سازمان ها مرتبط با نیازهای کسب و کار و نوآوری و استخراج فرصت های آموزشی، پژوهشی و کسب و کار | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی | تعداد فرصت های معرفی شده در قالب نامه های رسمی به گروه ها یا اعضای هیات علمی
|  |  | s3: برگزاری برگزاری کارگاه های فصلی هیات علمی : ( دوره های آشنایی با مباحث کارآفرینی، کسب و کار دانش بنیان، قوانین و تجارب ) | ریاست | معاون پژوهشی | مستندات و صورتجلسات مربوط به برگزاری دوره های فصلی
|  |  | s4: برگزاری 4 رویداد دانشجویی (Inno Cinema, inno pm , ...) سالانه | ریاست | معاون پژوهشی | مستندات و تصاویر جلسات
S4:نهادینه کردن نظام خلاقیت و نوآوری | G1:ایجاد نظام ایده پروری در دانشکده | O1: افزایش سرانه پیشنهاد نوآورانه و خلاقانه به 0/5 مورد به ازای هر نفر در دانشکده در هر سال از برنامه | s1: طراحی نظام ثبت و اجرای ایده در دانشکده تا پایان سال 1399 | ریاست دانشکده | معاون پژوهشی | فراخوان ثبت ایده در دانشکده، برگه های مربوط به ایده های ارائه شده،
|  |  | s2: تدوین و اجرای شیوه نامه ایده پروری | ریاست دانشکده | معاون پژوهشی | تدوین آئین نامه ایده پروری، مستندات مربوط به برگزاری جلسات ایده پروری در دانشکده
|  | O2: اجرا و پیاده سازی حداقل 1 - 2 ایده نوآورانه در طول هر سال از برنامه | s1: سیستم ارزیابی و پس خوراند مداوم ایده ها | ریاست دانشکده | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به سیستم ارزیابی و پس خوراند ایده ها در دانشکده اعم از الکترونیکی یا چاپی، مستدات مربوط به فرایند
|  |  | s2:مشارکت ایده دهنده در اجرا | ریاست دانشکده | معاون پژوهشی | مستندات مربوط به عقد تفاهم نامه همکاری، مستندات مربوط به ابلاغ اجرایی به ایده دهنده
| G2: ایجاد فضای رقابتی بین اعضای هیئت علمی / کارکنان و دانشجویان برای خلاقیت و نوآوری | O1: افزایش آگاهی 50% اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان درخصوص خلاقیت و نوآوری تا پایان برنامه | s1: برگزاری جلسات کتابخوانی | - | معاون پژوهشی | برگ اطلاع رسانی در مورد جلسات کتابخوانی، تهیه صورتجلسه و لیست افراد شرکت کننده ، فیلم و عکس
|  |  | s2: اجرای نشست های تخصصی | ریاست دانشکده - امور عمومی | معاون پژوهشی | دعوتنامه اعضا جهت شرکت در نشست تخصصی یا فراخوان شرکت در نشست، صورتجلسه نشست تخصصی
|  |  | s3: برگزاری دوره های تفکر خلاقیت و تفکر انتقادی برای کارکنان و اعضای هیات علمی تا پایان سال 99 | ریاست دانشکده - امور عمومی- EDO | معاون پژوهشی | برگ فراخوان یا اطلاع رسانی دوره های تفکر خلاقیت، صورتجلسه برگزاری دوره، لیست شرکت کنندگان در دوره
|  | O2:تدوین سیمای عملکردی دانشکد | s1: برگزاری مراسم سالانه تقدیر از عملکردهای خلاقانه و نوآور | امورعمومی | ریاست دانشکده | مستندات برگزاری مراسم(عکس، فیلم)
|  |  | s2: ارائه گزارشهای سالیانه عملکرد واحدهای مختلف دانشکده | معاونت آموزشی، فناوری و امورعمومی | ریاست دانشکده | گزارش مکتوب به صورت صحافی شده یا دسترس به صورت برخط